## Qualitätsziele
Priorität | Ziel | Szenario
1 | Korrektheit | Software folgt Benutzereingabe, es sei den Dieser verletzt Die Zugriffsrechte
2 | Konsistenz | Gespeicherte Daten sind Eindeutig (nicht redundant)
3 | Benutzerfreundlichkeit | Ansprechendes und Intuitives User-Interface
4 | Zuverlässigkeit | eCourse läuft sicher, frei von Abstürzen
5 | Portabilität | Hardware lässt sich (mit akzeptablen Aufwand) an einen anderen Standort bringen

## Randbedingungen
Ursache | Randbedingung | Erläuterung
organisatorisch | Scrum | Dadurch, dass die Software agil entwickelt wird, finden Regelmäßige Meetings statt
übergreifend | Programimierrichtlinien | siehe Programmierrichtlinien.pdf
Versionierungs- Richtlinen
Namens- Konventionen
zeitlich | Bearbeitungszeit | Projekt und Dokumentation Haben unverrückbare Deadline

## fachlicher_kontext
aktion | Nutzer-rolle |  |  | daten
| student | dozent | admin | eingabe | ausgabe
login | ja | ja | ja
registrierung
kurs erstellen | nein | ja | ja
kursteilnehmer hinzufügen | nein | ja | ja
kursteilnehmer entfernen | nein | ja | ja
datein hochladen | ja | ja | ja
studenten löschen | nein | nein | ja
kurse löschen | nein | ja | ja
dateien runterladen | ja | ja | ja
bewertung eingeben | nein | ja | nein
bewertung freischalten | nein | nein | ja

## Entwurfsentscheidungen
Software/Programme/Plugins | Name | Erklärung
Versionierungsverwaltung | Git | Jeder hatte schon einen Account Hat sich in der Vergangenheit Zuverlässig gezeigt
Framework | Bootstrap
| Django | ideal für WebDev mit Python Viele nützliche integrierte Dinge
Datenbank | sqlite | bereits in django integriert, durch Abstrahierung kann DB Ausgetauscht werden

## Risiken_usw
Ursache | Ausmaß | Risiko | Auswirkung | Wahrscheinlichkeit | Vermeidung
Anforderungen | Produkt | Ungenügende Anforderungsanalyse | ernst | hoch
|  | Im Produkteinsatz stellt sich heraus, dass mit wachsender Benutzerzahl Einbrüche hinsichtlich der Performance einhergehen. Als Folge können nicht alle Funktionen Effektiv und effizient genutzt werden . Die Nutzvorteile sind eingeschränkt. | tolerierbar | hoch
Extern | Produkt | Höhere Gewalt beeinflusst das Projekt | tolerierbar | gering
Kommunikation | Team | Probleme werden nicht offen angesprochen | ernst | mittel | Offenheit im Team fördern
|  | Probleme bei der Programmierung werden zu lange nicht angesprochen | ernst | mittel | Offenheit im Team fördern
|  | Fehlende Dokumente | ernst | mittel | Dokumente als Tasks in Sprints aufnehmen
Management | Produkt | unrealistische Zeitplanung | ernst | hoch | Puffer einplanen
|  | fehlende Dokumentation | ernst | hoch | Team zur Dokumentation anhalten
|  | vergessene und nachträglich hinzugefügte Tasks | ernst | mittel | Daily Scrums
|  | zu viel Kommunikation | gering | gering | Zeitmanagment in Meetings
| Team | schlechter Informationsfluss | ernst | gering | Offenheit im Team fördern
|  | Unklare Befugnisse: Es ist unklar, wer die Autorität hat ein Projektziel durchzusetzen | tolerierbar | gering | Kommunikation, DailyScrums
Produktumfang | Produkt | Komplexität wird unterschätzt | ernst | mittel
|  | Im Zeitverlauf über die Entwicklungsphasen wird keine klare Linie verfolgt, sondern es gibt ständig neue und wechselnde Wünsche nach Funktionen; die an die SW gestellten Anforderungen werden kontinuierlich verändert. | niedrig | gering | Kommunikation, Einhaltung des Lasten- und Pflichtenheftes
|  | Nicht umsetzbares Design | ernst | mittel | Kommunikation
Systemarchitektur | Produkt | Ungenügende Spezifikationen von Schnittstellen | ernst | hoch | Anforderungsanalyse
|  | Komponenten arbeiten nicht zusammen | ernst | mittel
|  | Nur teilweise erfahren SW-Entwickler | tolerierbar | hoch
|  | Komponeneten laufen nicht stabil | ernst | mittel
|  | Probleme mit Projektmanagemensystem | ernst | gering | Alternativen bereithalten
| Steakholder | Sicherheitslücken | ernst | mittel | Saubere Implementierung
|  | Testumgebung für Integrationstests Sind nicht verfügbar | ernst | gering | Frühzeitig erkennen
Team | Produkt | Nur teilweise erfahren SW-Entwickler | ernst | hoch | Pairprogramming
|  | Mangehafte Zeitplanung | tolerierbar | mittel | Kommunikation
|  | Implementierung unnötiger Eigenschaften und keine Entwicklung einer der Anforderung entsprechenden Eigenschaft | mitel | gering | Offenheit im Team fördern
|  | Nicht genügend Entwickler | ernst | mittel | Scope
|  | Austausch/ Wegfall von Personal (Exmatrikulation o. ä.) | mittel | gering
|  | Einsatz neuer, unbekannter Tools | tolerierbar | hoch | Wiki
|  | Mitarbeiter müssen sich in Tools einarbeiten | tolerierbar | hoch | Kommunikation
|  | Mangelnde Leistung, Engament | ernst | mittel | Kommunitkation
|  | Negative Einstellung gegenüber des Projektes | ernst | gering | Offenheit im Team fördern
| Team | Geringe Motivation | ernst | mittel | Zeitplan einhalten